## POA Espacio fisico
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
DIRECCION: |  | PREDIAL Y CATASTRO | [16 empty] | COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:
AREA O DEPARTAMENTO: |  | DIR. PREDIAL Y CATASTRO. | [17 empty] | 622.4
LINEA ESTRATEGICA: |  | PROGRAMA DE GOBIERNO 2015-2018/SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: |  | CAMBIO DE OFICINAS DE PREDIAL A DEPORTIVA AGUAZUL.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | [6 empty] | DESCRIPCION GENERAL: | [9 empty] | METAS:
CONTRIBUIR A LA AGIL CONSULTA DE INFORMACION Y A LA FACIL UVICACION DE LAS OFICINAS DE PREDIAL Y CATASTRO PARA LOS USUARIOS , MEDIANTE EL CAMBIO A LA DEPORTIVA AGUA AZUL. | [6 empty] | ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. | [9 empty] | SUPERFICIE MINIMA DE 600 M2
PARTIDA GENERICA XXXX | ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES |  | OPERADOR RESPONSABLE
| Reunion con el arquitecto encargado de obra para revisar si existe el espacio suficiente para poder realizar el cambio. | [16 empty] | Reunion en el mes acordado (Dependiendo de la agenda del alcalde) |  | LIC. Isabel Cristina Reyes Barajas | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. OCT
2111 | Girar oficios para agendar reunion | 12 | hoja | 0.6 | 7.2 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de pluma. | 1 | pz. | 5 | 5 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de sello. | 1 | pz. | 150 | 150 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
| Predial y Catastro solicita autorizaciòn de reubicaciòn, una vez que ya se analizo el lugar con los espacios acordes a las necesidades de la Dependencia todo esto ante el Alcalde | [16 empty] | Reunion en el mes acordado (Dependiendo de la agenda del alcalde) |  | LIC. Isabel Cristina Reyes Barajas | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. OCT
2111 | Girar oficios para agendar reunion | 12 | hoja | 0.6 | 7.2 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de pluma. | 1 | pz. | 5 | 5 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de sello. | 1 | pz. | 150 | 150 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
| Reunion de predial y catastro con informática y obras publicas para definir la adecuacion de espacio para usarlo como centro de datos informaticos | [16 empty] | Reunion en el mes acordado (Dependiendo de la agenda del alcalde) |  | LIC. Isabel Cristina Reyes Barajas | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. OCT
2111 | Girar oficios para agendar reunion | 12 | hoja | 0.6 | 7.2 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de pluma. | 1 | pz. | 5 | 5 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de sello. | 1 | pz. | 150 | 150 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
| Reunion de predial y catastro con informatica para definir las actividades nesarias para contar con lineas de internet, telefonia y red. | [16 empty] | Reunion en el mes acordado (Dependiendo de la agenda del alcalde) |  | LIC. Isabel Cristina Reyes Barajas | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. OCT
2111 | Girar oficios para agendar reunion | 12 | hoja | 0.6 | 7.2 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de pluma. | 1 | pz. | 5 | 5 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
2111 | Adquisicion de sello. | 1 | pz. | 150 | 150 | [14 empty] | Compras. Rosa Elia Reyes | bar: ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. SEP
|  |  | SUMA | 622.4
| ELABORÓ: |  |  |  |  | ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. ABR: REVISÓ:; ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. OCT: AUTORIZÓ:
| TITULAR DE LA DIRECCION |  |  |  |  | ENE: SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO; ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. FEB: SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO; ESPACIOS ADECUADO PARA EL ARCHIVO Y AREAS DE TRABAJO. OCT: PRESIDENTE MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION
[20 empty] | DIA : | MES: | AÑO:
[20 empty] | 5 | 9 | 2016
Note on B3: CADA POA DOCUMENTA UN componente DE LA MIR
Note on B7: Copiarla de la MIR: Es la linea estrategica
Note on B8: Copiar de la MIR el componente: Se documenta un POA por componente
Note on B10: Copiar el FIN, de la MIR
Note on I10: Copiar el proposito de la MIR
Note on S10: Copiar la meta del COMPONENTE de la MIR
Note on C14: Copiar una actividad del proposito de la MIR
Note on C18: Copiar una actividad del proposito de la MIR
Note on C22: Copiar una actividad del proposito de la MIR
Note on C26: Copiar una actividad del proposito de la MIR