## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
Nombre del Ente Público PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
| Rehabilitación d el red de Agua potable en los sectores 1 y 2 (segunda etapa) | Rehabilitación d el red de Agua potable en los sectores 1 y 2 (segunda etapa) | Planeación y Construcción | 3000000 | 0 | 0 | 4174.46 mts | 6680.03 | 6680.03 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Red de deranaje sanitario (primera etapa) en las loc de cañada de sotos, rincon de la pradera, y lomas de buenavista | Obra de saneamiento con una planta de tratamiento , colector, subcolector y redes de atarjeas | Planeación y Construcción | 8000000 | 0 | 0 | 6513 mtss |  |  | 0% | 0% | 0% | 50%
| Red de distribución de agua potable en la col. Francisco Villa | Red de distribución de agua potable en la col. Francisco Villa | Planeación y Construcción | 2000000 | 0 | 0 | 9606.62 mts | 9307.04 | 9606.62 | 0% | 100% | 100% | 100%
| Construcción de sistema de agua potable en las localidades de San Jerónimo y Montegrande | Construcción de sistema de agua potable en las localidades de San Jerónimo y Montegrande | Planeación y Construcción | 3000000 | 0 | 0 | 2143.35 mts |  |  | 0% | 0% | 40% | 100%
| Red de distribución de agua potable en las colonias la Brisa y Bello Horizonte | Red de distribución de agua potable en las colonias la Brisa y Bello Horizonte | Planeación y Construcción | 2000000 | 0 | 0 | 13121.82 mts |  |  | 0% | 30% | 70% | 100%
| Red de atarjeas en la Col. Francisco Villa | Red de atarjeas en la Col. Francisco Villa | Planeación y Construcción | 2500000 | 0 | 0 | 3813.82 mts | 5309.61 |  | 0% | 30% | 65% | 100%
| Tanque, línea de conducción y redes de distribución de agua potable para la comunidad de la Híguera y comunidades aledañas | Tanque, línea de conducción y redes de distribución de agua potable para la comunidad de la Híguera y comunidades aledañas | Planeación y Construcción | 3000000 | 0 | 0 | 1 tanque de almacenamiento y equipamiento de pozo, 6,324.16 mts |  |  | 0% | 0% | 15% | 97%
| Equipamiento y Electrificación de pozo profundo para el sistema de agua potable en la Higuera, la lagartija, y carrizo de rubios la tinaja | Equipamiento y Electrificación de pozo profundo para el sistema de agua potable en la Higuera, la lagartija, y carrizo de rubios la tinaja | Planeación y Construcción | 1000000 | 0 | 0 | 1 Equipamiento |  |  | 0% | 30% | 20% | 95%
| Plan de Desarrollo Integral del Organismo operador (PDI) | Plan de Desarrollo Integral del Organismo operador (PDI) | Planeación y Construcción | 350000 | 0 | 0 | 1 plan |  |  | 0% | 0% | 0% | 70%
| Sistema de telemetria para control de los pozos, tanques de guanajuato, ampliación del carmen y el Carmen en cabecera municipal | Sistema de telemetria para control de los pozos, tanques de guanajuato, ampliación del carmen y el Carmen en cabecera municipal | Planeación y Construcción | 300000 | 0 | 0 | 1 Equipamienti |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
| Aquisición de 4000 mil micromedidores | Suministro e instalacion de 1500 micromedidores | Planeación y Construcción | 1600000 | 0 | 0 | 4000 micromedidores |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
| Colector sanitario y plnata de tratamiento (primera etapa) en las localidades de la buenavista, el raton, y villas de san fernado en el municipio de purisima del rincon, gto. | [5 empty] | 1087.09 mts |  |  | 0% | 0% | 0% | 25%